## Master Document List
Master Document List (MDL) |  | Dokumentenmanager/in:
Anzahl Provisorien
Stand |  | Mitnahme Verteilnetzbetreiber |  | Rückbau 110kV?
2025-03-23 |  | Leitungskilometer
|  | z.B. xxx GmbH | Beispiel: nur Zahlenwert eingeben, bspw. 1 | Beispiel: DD-MM-YYYY | Mustermann, Max | TenneT-Dok.-ID (ohne MA-DE) AXXX-xxx-00000x | LH-XX-XXX_Abnahmeprotokoll_MXXX-MXXX | Leitungsabschnitt/UW | Original Leitungs-/UW-Name | Maste/Spannung Mehrfachnennung mit ; trennen Schreibweise 000 (3-stellig) Gesamt - alle Masten |  | Neu ZK - Zur Kenntnisnahme ZPF - Zur Prüfung und Freigabe | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert bspw. 00-01 | vom Betrieb gefordert bspw. 00-01 | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert nur Nachname | vom Betrieb gefordert Projekt = nur Nachname | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert | vom Betrieb gefordert aktuell manuell zu pflegen | vom Betrieb gefordert |  | NEU Formular/Merkmale |  |  |  | ✔️auswählen, wenn formal geprüft | ✔️auswählen, wenn fachlich geprüft | ❌ auswählen, wenn formal zurückgewiesen | ❌ auswählen, wenn fachlich zurückgewiesen | ✔️auswählen, wenn freigegeben
Dokumententitel | Info f. DokuManager | Erstellendes Unternehmen | Geplantes Upload Datum | Tatsächliches Upload Datum | Verantw./Ansprechpartner | Dok-ID | Dokumententitel im Dokumentenmanagementsystem | Objekt Kennzeichnung 1 | Objekt Kennzeichnung 2 | Objekt Kennzeichnung 3 | Prüfstatus | Zweck der Einreichung | Referenzkennzeichen | Rev. Betreiber (Rev-Vers) | Revision des Projektes (Rev-Vers) | Kurzbeschreibung der Änderung zur Revision | Freigabedatum (Sendedatum aktuelle Version) | Name des Erstellers (Ersteller des Dokuments) | Name des Freigebers | Projekt ID | Projektbezeichnung | Dokumentennummer des Erstellers | Dokumentenstatus des Projektes (Final wie gebaut / as built) | Sprache | Seitenanzahl | Vertraulichkeitsstufe | Titel-ID | Vorlagen | Übergaberelevant | Entität | Dokumentenunterkategorie | formal geprüft | fachlich geprüft | formal zurückgewiesen | fachlich zurückgewiesen | freigegeben

## Reporting
Reporting
Dokumentenanzahl insgesamt: | 0
Kreisdiagramm 1: Gesamtübersicht |  | Kreisdiagramm 2: Status hochgeladener Dokumente
Kategorie | Wert | Kategorie | Wert
hochgeladene Dokumente | 0 | Keine hochgeladenen Dokumente vorhanden.
ausstehende Dokumente | 0

## Eingabemaske (hidden)
Master Document List Eingabemaske
Fragen |  | Antworten
Wie lautet der Projektname deines Projektes? |  | Dithmarschenleitung
Wie lautet die Projektnummer deine Projektes?
Wer ist der / die zuständige Baulogistiker/in? |  | Kathrin Köhn
Wer ist der / die zuständige/r SPLC (Sub Project Lead Construction)? |  | Max Mustermann
Wie viel Leitungskilometer hat dein Projekt? |  | für das Laserscanning später sinnvoll | zahlenwert
Wie hoch ist die gesamte Mastanzahl im Projekt? |  | 6 | zahlenwert
Wie lauten die Mastnummern? |  | M001, M002, M003, M004, M005, M006
Wie lautet die Leitungsnummer deines Abschnittes? |  | LH-25-651
Handelt es sich um eine reine 380 kV Leitung? |  | 380 kV
Wie heißt der/die Dokumentenmanager/in in deinem Projekt?
Gibt es eine Mitnahme der 110 kV Leitung? | wenn ja, dann IBL Erdkabel hinzuziehen
Wenn 110 kV verbaut wurde, welche Mastnummern wurden für einen Verteilnetzbtreiber gebaut? | Wenn ja welche Mastnummern
Gibt es Provisorien? | Ja oder Nein als Auswahlfeld
Wenn es Provisorien gibt wie viele gibt es? | Zahlenwert
Welche Gründungsart wurde bei welchem Mast angewendet? | Rammgründung, Bohrgründung oder Plattengründung + jeweilige Mastnummern
Zugversuchsprotokoll
Ist eine potentielle Beeinflussung aufgetreten? | Beeinflussungsuntersuchung
Wurden Teilabnahmeprotokolle vertraglich vereinbart? | Wenn ja - Teilabnahmeprotokolle
Ist der Boden uneben? Wurden Schrägfüße verbaut? | Dann Diagonalprofil
Wurden Flügelpfähle verbaut? | Prüfprotokoll Zugstangen
Haben einige Zugversuche nicht geklappt? | Dann "gutachtliche Stellungnahme"
Gab es Auffälligkeiten bei der Standsicherheit? | Dann Auffälligkeitsbericht Standsicherheit
Kam es zu Veränderungen in der Statik? | Dann Gestängestatik
Wurden Anpassungen an einem Bestandsmast vorgenommen? | Prüfstatik Gestänge
Gab es Abweichungen zum Standard? | Dann Gestängebeschreibung
Werkstattzeichnung
Mastzusammenstellungsliste
Fußzeichnung
Stückliste
| Abstandsnachweis Stromschlaufe | Systemzeichnung
Wurden Schutzmaßnahmen verbaut? | Schutzmaßnahmen
Wenn ja, bitte Mastnummern angeben
Wurde ein Latchway verbaut? | Abnahmeprotokoll Latchway System
Wurden Sicherheitssteigbolzen verbaut? | Dann Abnahmeprotokoll Sicherheitsteigbolzen
Steigbaum
Wurde das Fundamentprotokoll zwecks Überlotungen festgehalten? | Wenn ja in Ordnung. Wenn nein, extra Überlotungstabelle
Ist der Erdausbreitungswiderstand des Fundaments zu hoch? | Aufmaß der Erdungsanlage
Einbau von Arbeitserden
Wurde ein FAT durchgeführt? (Factory Acceptance Test) | Prüfprotokoll Leiter, Prufprotokoll Armaturen, sonstige technische Nachweise
Prüfprotokoll Isolatoren, Prüfprotokoll Abstandhalter und Dämpfer
Wurden Reparaturspiralen verbaut? | Wenn ja - Einbauprotokoll Reparaturspiralen + BIS Importliste Reperaturspiralen
Wurde ein ESLK aufgebaut? (Erdseilluftkabel) | Wenn ja - Prüfprotokoll ESLK -Strecke
Wurden Sonderteile verbaut? | Wenn ja - Werkstattzeichnung Sonderteil+Sonderstatik
Liegt eine Verdrillung vor? | Wenn ja - Verdrillung
Gibt es Abspannmaste? | Einbaunachweis Stromschlaufe
Wenn ja, Mastnummern bitte angeben
Wurden Fremdketten verbaut? | Wenn ja - Kettenzeichnungen Fremd
Kommt eine Befeuerung im Projekt zum Tragen? | Wenn ja - technische Dokumentation Befeuerung + BIS Liste Befeuerung
Wurde ein Vogelschutz verbaut? | Wenn ja - Einbauprotokoll Vogelschutzmarker + BIS Importliste Vogelschutz
Wurden Luftwarnkugeln verbaut? | Wenn ja - Datenblatt /Einbauprotokoll Luftwarnkugeln + BIS Importliste Luftwarnkugeln
Sind Kreuzungen vorhanden? | Wenn ja - bei Revision beachten:Abstandsberechnung Leitungskreuzung
Wurde Mobilfunk in der Leitung eingebaut? | Wenn ja . BIS Importliste Mobilfunk
Wurden Phasenabstandhalter verbaut? | Wenn ja - BIS Importliste Phasenabstandhalter
Wurden Stützer verbaut? | Wenn ja - BIS Importlste Stützer
Wurden Verbinder verbaut? | Wenn ja - BIS Importliste Verbinder
Wurden 380 kV Masten zurückgebaut? | Wenn ja , welche Mastnummer
Dokumententation Gründungsrückbau, Entsorgungsnachweis
Wenn ja, welche Mastnummern?
Wurden 110 kV Masten zurückgebaut? | Wenn ja, welche Mastnummern
nicht für die Übergabe des Betriebes notwendig
Wenn ja, welche Mastnummern?
Gab es einen Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen, der nicht ausgeschlossen werden kann | Untersuchungsbericht Bodenbeprobung,Bodengutachten Rückbau
Ist beim Rückbau zusätzliches Bodenmaterial nötig? | Wenn ja - Nachweis Bodenmaterial

## Gründungsart (hidden)
Bohrgründung | Rammgründung | Plattengründung
Mastabpflock- skizze | Mastabpflock- skizze | Mastabpflock- skizze
Schal- und Bewehrungsplan | Schal- und Bewehrungsplan | Schal- und Bewehrungsplan
Fundamentberechnung | Fundamentberechnung | Fundamentberechnung
Mastfußeinrichtungsprotokoll | Mastfußeinrichtungsprotokoll | Mastfußeinrichtungsprotokoll
Absteckplan Tiefengründung | Ramm- protokoll | Bewehrungsabnahme (Köpfe/Platte)
Bohrprotokoll | Prüfprotokoll Schweißstöße | Dokumentation Plattenfundament
Bewehrungsabnahme (Köpfe) | Prüfprotokoll Ultraschall
Bewehrungsabnahme (Pfähle) | Gutachtliche Stellungnahme Zugversuch
Dokumentation Pfahlgründung | Bewehrungs- abnahme Köpfe
Dokumentation Pfahlgründung

## IBL-OHL Neubau (hidden)
Informationsbedarfsliste OHL-Bau |  |  | Version 4.0
OHL_Zeile | Dokumenten-kategorie | Dokumenten-unterkategorie | Dokumententyp | Dokumententitel TenneT | Beginn Inbetriebsetzungsprüfung | Gate 4 | Gate 5 | Aufbewahrungsfrist | Titel_ID | DCC | DokArtID | Inhaltsbeschreibung | Schlägwörter | Dateiformat-Übergabe | übergaberelevant an Betrieb | Zielsystem_Projekt | Zielsystem_BIS | Zielsystem_DIAS | Kann_Muss | Kann vorliegen, wenn … | Entität | Dokumentenvorlage | QS-Vorgaben
041 | Bau | Qualitätsmanagement | Informtionsbedarfsliste | Dokumentenbedarfsliste | x |  |  | Lebensdauer | 2288 | AB | D00023 | Projektspezifischer Auszug der Infomationsbedarfsliste | Mitgeltende Dokumente | xlsx | x | x |  |  | Muss |  | Je Projekt | IBL Version zum Projektstart | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:QS_und_%C3%9Cbergabe_der_Projektdokumentation
041 | Bau | Technische Dokumentation | Phasenlageplan | Phasenlageplan | x | x |  | Lebensdauer | 6 | FA | D00038 | Wird von GFG-PM-DTL erstellt und liegt im DIAS. Zur Übergabe genügt der Verweis auf DIAS. |  | dwg | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung und Je Betriebszustand | -
041 | Bau | Technische Dokumentation | Phasenlageplan | Leitungssskizze | x | x |  | Lebensdauer | 170 | FA | D00038 | Vereinfachte Darstellung Phasenlageplan, die nur die Stromkreise betrachtet. Wird von GFG-PM-DTL erstellt und liegt im DIAS. Zur Übergabe genügt der Verweis auf DIAS. |  | dwg | x |  |  | x | Kann | die Leitung dem Betriebszentrum Bayreuth zugeordnet ist | Je Leitung und Je Betriebszustand | -
042 | Bau | Technische Dokumentation | Bautagebücher/Tagesbericht | Bautagebücher |  |  | x | Lebensdauer | 7 | BB | D00143 | Dokumentiert den Verlauf der Baumaßnahme. Nicht übergaberelevant, sollte aber bis zu einer möglichen Verjährungsfrist bei der Dokumentation im Projekt verbleiben |  | pdf |  | x |  |  | Muss |  | Je Baulos und angemessenen Zeitintervall | F01 (Dieses Dokument muss nicht zwingend verwendet werden)
044 | Bau | Technische Dokumentation | Beeinflussungsberechnungen/ -messungen | Beeinflussungsuntersuchung |  |  | x | Lebensdauer | 249 | CH | D00177 | Gutachten über die wechselstrombeeinflussung anderer Objekte durch eine Anlage von Tennet | Beeinflussungmessung | pdf | x |  |  | x | Kann | eine potentielle Beinfussung vorliegt | Je potentielle Beeinflussung |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Freileitung_-_Ermittlung_von_Wechselstrombeeinflussungen_an_l%C3%A4ngsleitenden_und_kreuzenden_Infrastrukturen
046 | Bau | Technische Dokumentation | Errichterbestätigung | Errichterbestätigung | x | x |  | Lebensdauer | 10 | CC | D00168 | Erklärung des AN über die fachgerechte und ordnungsgemäße Ausführung; Anlagen sind die Abnahmeprotokolle | Errichterbestätigung; Betriebsbereitschaftserklärung | pdf | x | x |  |  | Muss |  | je Auftragnehmer | auf den Einkaufseiten von TenneT | https://www.tennet.eu/de/ueber-uns/einkauf/einkaufsbedingungen-tennet-deutschland
047 | Bau | Technische Dokumentation | Abnahmeprotokoll | Abnahmeprotokoll |  |  | x | Lebensdauer | 11 | BB | D00143 | Entlastung der Baufirma, Endabnahme |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | je Auftragnehmer / je Gewerk | auf den Einkaufseiten von TenneT | https://www.tennet.eu/de/ueber-uns/einkauf/einkaufsbedingungen-tennet-deutschland
047 | Bau | Technische Dokumentation | Abnahmeprotokoll | Materialabgleich |  |  | x | Lebensdauer | 12 | BB | D00143 | Abschließende Abgleichsliste über Ein- und Ausgangsmeldungen von Materialien. Projektinternes Dokument sowohl für Neubau als auch Bestandsprojekte, wenn Material von AG beschafft wurde |  | pdf |  | x |  |  | Muss |  | je Auftragnehmer | A05 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
047 | Bau | Technische Dokumentation | Abnahmeprotokoll | Teilabnahmeprotokoll |  |  | x | Lebensdauer | 259 | WT | D00111 | Ist nur in Ausnahmefällen, die vertraglich vereinbart wurden, möglich |  | pdf | x | x |  |  | Kann | vertraglich vereinbart | je Auftragnehmer |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
049 | Bau | Freileitung - Gründung | Baugrunduntersuchung und -gutachten (HU) | Baugrunduntersuchung | x | x |  | Lebensdauer | 13 | CH | D00177 | Gutachten über die Beschaffenheit des Baugrunds. Inklusive Anlagen der Maststandorte. Wird für die Fundamentberechnung benötigt | BGU;Geotechnische Stellungnahme;Geotechnisches Gutachten;Geotechnischer Bericht;Baugrundgutachten | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung mit allen dazugehörigen Anlagen je Maststandort | Ergebnisvorlage(BuE Baugrunduntersuchung)
049 | Bau | Freileitung - Gründung | Baugrunduntersuchung und -gutachten (HU) | Erkundungsdokumentation | x | x |  | Lebensdauer | 2749 | CH | D00177 | Baugrundeinschätzung je Maststandort | Erkundungsdokumentation , komprimierte Aufschlüsselung des Baugrunds für Gründungsbemessung | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort | in Arbeit (A3)
050 | Bau | Freileitung - Gründung | Diagonalprofil | Diagonalprofil | x | x |  | Lebensdauer | 14 | LB | D00207 | Ein Diagonalprofil ist eine Höhenaufnahme durch den Mastmittelpunkt und dient zur Ermittlung der Höhenunterschiede am Maststandort zur Festlegung der Eckstiele | Eckstiel | pdf | x |  |  | x | Kann | das Gelände uneben ist--> Schrägfüße verbaut wurden | Je Maststandort | CAD-Richtlinie 6.1.3 | siehe CAD-Richtlinie
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Mastabpflockung | x | x |  | Projekt | 15 | DA | D00032 | Messprotokoll über die Position des zukünftigen Maststandortes | Abflockskizze | pdf |  | x |  |  | Muss |  | Je Maststandort | Beispielvorlagen vorhanden | derzeit nicht vorhanden
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Fußeckstielliste | x | x |  | Lebensdauer | 16 | PA | D00103 | Listet die verwendeten Fußanker auf | Fußtabelle;Fußankerliste;Fußtabelle;Eckstielverankerung | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten#Einrichten_der_Fu.C3.9Feckstiele_und_.C3.9Cberlotung_von_Masten | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten#Einrichten_der_Fu.C3.9Feckstiele_und_.C3.9Cberlotung_von_Masten
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Schal- und Bewehrungsplan | x | x |  | Lebensdauer | 17 | LC | D00208 | Technische Zeichnung über den Aufbau des Fundaments. Wenn mehrere Pfähle pro Eckstiel vorhanden sind, muss auch eine Technische Zeichnung über den Aufbau der Pfahlbewehrung übergeben werden (Bewehrungsplan Pfahl). Zu übergeben sind die grün gestempelten Versionen. | Fundamentzeichnung;Fundamentplan;Rammpfahlgründung; Bewehrungsplan Pfahl | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort | derzeit nicht vorhanden | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Statische_Auslegung_von_Freileitungsgr%C3%Bcndungen
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Fundamentlastberechnung | x | x |  | Lebensdauer | 19 | ED | D00037 | Statische Berechnung zur Ermittlung der Belastung auf das Fundament. Berechnung pro Masttyp kommt von AMT und muss nicht übergeben werden, Verweis auf DIAS reicht aus. Sobald Lasten standortbezogen berechnet/geändert wurden, übergaberelevant. |  | pdf |  |  |  | x | Kann | Lasten standortbezogen berechnet wurden | Je Masttyp oder Standortbezogen
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Fundamentberechnung | x | x |  | Lebensdauer | 20 | ED | D00037 | Statische Berechnung eines Fundaments. Zu übergeben sind die grün gestempelten Versionen inkl. des Statikschlussblatts (s. BuE) | Standsicherheitsnachweis;Statik;Gründungsauslegung;Gründungsbemessung;Fundamentbemessung | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort | siehe Transpedia | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Statische_Auslegung_von_Freileitungsgr%C3%Bcndungen
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Mastfußeinrichtungsprotokoll | x | x |  | Lebensdauer | 288 | BB | D00143 | Einrichtungsprotokoll über die Positionierung der Mastfüße im Fundament | Einrichtungsprotokoll; | pdf | x |  |  | x | Kann | bei einer Tiefgründung Fundamenterstelllung und Mastmontage separat beauftragt werden | Je Maststandort | C06
051 | Bau | Freileitung - Gründung | Fundamentunterlagen | Absteckplan Tiefengründung | x | x |  | Lebensdauer | 321 | BB | D00143 | Absteckplan für Ramm- und Bohrpfähle sowie Mikropfähle. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | es sich um eine Tiefgründung handelt | Je Maststandort | in Arbeit | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten#Gr.C3.Bcndungsarbeiten
052 | Bau | Freileitung - Gründung | Bohr- und Rammprotokolle | Prüfprotokoll Schweißstöße | x | x |  | Lebensdauer | 218 | WT | D00111 | Nachweis über die fach- und normgerechte Ausführung der Schweißnähte an Stößen der Rammrohre |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Stahlrammpfähle verbaut | je Mast |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Qualit%C3%A4tssicherung_von_Schwei%C3%9Fn%C3%A4hten
052 | Bau | Freileitung - Gründung | Bohr- und Rammprotokolle | Herstellungsprotokoll Tiefgründung | x | x |  | Lebensdauer | 226 | DD | D00185 | Ramm- und Bohrprotokolle für Pfahlgründungen (Rammschläge, Hydraulischer Druck, Suspensionsmessung je Tiefe) | Protokoll;Herstellung;Rammprotokoll;Bohrprotokoll | pdf | x |  |  | x | Kann | es sich um Tiefgründungen handelt | Je Mast Sammeldokument aller Pfähle | derzeit nicht vorhanden
052 | Bau | Freileitung - Gründung | Bohr- und Rammprotokolle | Prüfprotokoll Zugstangen | x | x |  | Lebensdauer | 227 | WT | D00111 | Nachweis über die fach- und normgerechte Ausführung der Schweißnähte an den Zugstangen (Spitzke) | Spitzke; | pdf | x |  |  | x | Kann | Flügelpfähle der Firma Spitzke verbaut wurden | je Mast
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Dokumentation Pfahlgründung | x | x |  | Lebensdauer | 22 | WT | D00111 | Protokoll über die Gründung der Pfähle unabhängig Pfahlgründungsverfahren. Ein Maschinenprotokoll der Bohrung kann als Anlage beiliegen. ANLAGEN!!! | Rammpfahlprotokoll;Bohrprotokoll;Pfahlgründung; | pdf | x |  |  | x | Kann | Pfahlgründung | je Mast | C02.4 | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE%3ATechnische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Aufmaß Fundament - Stahlbetonteile | x | x |  | Lebensdauer | 23 | WT | D00111 | Für Neuprojekte gelten die Protokolle |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Bewehrung | je Mast | C02.1-C02.4
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Bewehrungsabnahme | x | x |  | Lebensdauer | 24 | WT | D00111 | Abnahmeprotokoll der Fundamentbewehrung. Bestätigt die Ausführung gemäß entsprechender Zeichnung | Fundamentabnahme; | pdf | x |  |  | x | Muss |  | je Mast | C01
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Dokumentation Bohrfundament | x | x |  | Lebensdauer | 291 | WT | D00111 | Protokoll über die Gründung von Bohrfundamenten | Bohrfundament | pdf | x |  |  | x | Kann | Bohrgründung durchgeführt | je Mast | C02.3
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Dokumentation Plattenfundament | x | x |  | Lebensdauer | 292 | WT | D00111 | Protokoll über die Gründung eines Plattenfundaments | Plattenfundament;Plattengründung;Protokoll | pdf | x |  |  | x | Kann | Plattenfundament gebaut | je Mast | C02.1
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Dokumentation Stufenfundament | x | x |  | Lebensdauer | 293 | WT | D00111 | Protokoll über die Gründung eines Stufenfundaments | Stufenfundament;Protokoll | pdf | x |  |  | x | Kann | Stufenfundamenten gebaut | je Mast | C02.2
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Dokumentation Pilzfundament | x | x |  | Lebensdauer |  | WT | D00111 | Protokoll über die Gründung eines Pilzfundaments | Pilzfundament;Protokoll | pdf | x |  |  | x | Kann | Pilzfundamenten gebaut | je Mast | C02.5
053 | Bau | Freileitung - Gründung | Bewehrungsabnahme und Aufmaßprotokoll | Vermessungsprotokolle | x | x |  | Lebensdauer | 323 | WT | D00111 | Überprüfung der Mastmittelpunkte, Pfahlansatzpunkte und Fundamentecken | Mastmittelpunkt;Pfahlansatz;Fundament;Vermessung |  |  | x |  |  | Muss |  | Je Maststandort | keine Vorlage, ist aber Bestandteil (Anlage) der Dokumente C02.1-C02.4
054 | Bau | Freileitung - Gründung | Zugversuchsprotokolle, inkl.Prüfbericht zu den Zugversuchen (jeder Zugversuch) | Gutachtliche Stellungnahme Zugversuch | x | x |  | Lebensdauer | 26 | CH | D00177 | Gutachterliche Stellungnahme zur Pfahlgründung. Zum Beispiel bei nicht bestandenen Zugversuchen an den geplanten Pfählen. Legt Maßnahmen und weiteres Vorgehen für eine ordnungsgemäße Gründung fest. | Zugversuch;Gutachten;Integritätsermittlung | pdf | x |  |  | x | Kann | Zugversuche nicht bestandenen wurden oder Probleme bei der Durchführung des Zugversuches auftraten | je Mast |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Abnahmepr%C3%BCfung_Zugversuche_an_Bauwerkspf%C3%A4hlen
054 | Bau | Freileitung - Gründung | Zugversuchsprotokolle, inkl.Prüfbericht zu den Zugversuchen (jeder Zugversuch) | Prüfbericht Zugversuch | x | x |  | Lebensdauer | 27 | EC | D00036 | Dokumentiert den Zugversuch an einem Pfahl gemäß Spezifikation Transpedia. Zugversuchsprotokolle sind diesem Dokument zwingend beizufügen. | Zugversuch;Pfahlprobebelastung; Kurzbericht; Abnahmebericht Zugversuch | pdf | x |  |  | x | Kann | Pfahlgründung | Stichprobenartig gemäß QS-Vorgabe | derzeit nicht vorhanden | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Abnahmepr%C3%Bcfung_Zugversuche_an_Bauwerkspf%C3%A4hlen
054 | Bau | Freileitung - Gründung | Zugversuchsprotokolle, inkl.Prüfbericht zu den Zugversuchen (jeder Zugversuch) | Zugversuchsprotokoll | x | x |  | Lebensdauer | 29 | WT | D00111 | Ist Bestandteil als Anlage vom Prüfbericht Zugversuch. Ist zwingend dem Prüfbericht Zugversuch als Anlage hinzuzufügen. Keine Einzelübergabe. |  | pdf |  | x |  |  | Kann | Pfahlgründung | Stichprobenartig gemäß QS-Vorgabe | derzeit nicht vorhanden
055 | Bau | Freileitung - Gründung | Bericht zu ereignisorientierter Auffälligkeit, die für die Standsicherheit relevant sind | Auffälligkeitsbericht Standsicherheit | x | x |  | Lebensdauer | 257 | CH | D00177 | Fachliche Stellungnahmen von Gutachtern, Herstellungsbegleitende Zusatzdokumentation (z. B. Fotos, Messungen), Spezielle Nachweise (z. B. Solabnahme mit Plattendruckversuch) |  | pdf | x |  |  | x | Kann | es Auffälligkeiten bei der Herstellung gegeben hat | Je Maststandort
056 | Bau | Freileitung - Gründung | Beton QS-Dokumentation | Betonlieferschein | x | x |  | Lebensdauer | 30 | QA | D00080 | Lieferschein über den zum Standort gelieferten Beton | Beton; | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort | keine Vorlage, ist aber Bestandteil (Anlage) der Dokumente C02.1-C02.4
056 | Bau | Freileitung - Gründung | Beton QS-Dokumentation | Betonqualitätsnachweis | x | x |  | Lebensdauer | 258 | QA | D00080 | Nachweis über die technischen Eigenschaften des gelieferten Betons. Druckfestigkeitsnachweis und Frischbetondatenblätter--> ÜK2, Betondatenblätter--> ÜK1 | Prüfzeugnis;Materialzeugnis;Betonprobe | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Charge | keine Vorlage, ist aber Bestandteil (Anlage) der Dokumente C02.1-C02.4 | Nach Norm DIN1045-3
056 | Bau | Freileitung - Gründung | Beton QS-Dokumentation | Betoniertagebuch | x | x |  | Lebensdauer | 294 | BB | D00143 | Dokumentiert alle wichtigen Werte zum Betoniervorgang (Betonierergebnisse) |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort | keine Vorlage, ist aber Bestandteil (Anlage) der Dokumente C02.1-C02.4 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten#Betonieren
058 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Maststandortskizze | Maststandortskizze | x | x |  | Projekt | 228 | LD | D00062 | Detailplan zum Maststandort der die Lage zu umliegneden Gelände und Infastrukuren für den Bau beschreibt. |  | pdf |  | x |  |  | Kann | die Kriterien aus dem BuE: TR-Freileitungstrassierung | Je Maststandort | CAD-Richtlinie Teil 3 | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
059 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Gestängestatiken | Gestängestatik | x | x |  | Lebensdauer | 248 | ED | D00037 | Nur übergaberelevant, wenn Änderungen vorgenommen wurden. Datenfluss läuft immer über AMT. | Maststatik;Statik; | pdf |  |  |  | x | Kann | Änderungen in der Statik vorgenommen wurden | Je Gestängemodifikation
059 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Gestängestatiken | Prüfstatik Gestänge | x | x |  | Lebensdauer | 266 | CH | D00177 | Prüfstatik zu Gestängen. | Stellungnahme;Gutachten | pdf |  |  |  | x | Kann | anlassbedingt von AMT beauftragt. | Je Maststandort
060 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Sonderstatiken | Sonderstatik | x | x |  | Lebensdauer | 32 | ED | D00037 | Zum Beispiel, ob der Mast bei einer Umtrassierung nach der Maßnahme immer noch im zulässigen Winkelbereich oder in der zulässigen Tragfähigkeit betrieben werden kann. Nur übergaberelevant bei Änderungen. Sonst genügt der Verweis auf DIAS. |  | pdf |  |  |  | x | Kann | Anpassungen an einem Bestandsmast vorgenommen werden müssen | je angepassten Bestandsmast, wird von AMT erstellt
061 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Gestängebeschreibung und Entwicklungsbericht | Gestängebeschreibung | x | x |  | Lebensdauer | 126 | DB | D00179 | Verweis auf DIAS. Datenfluss läuft immer über AMT. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Abweichungen vom Standard | Je Gestängtyp
062 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Systemzeichnung | Systemzeichnung | x | x |  | Lebensdauer | 33 | TL | D00232 | Nur übergaberelevant bei Änderungen. Sonst genügt der Verweis auf DIAS. Datenfluss läuft immer über AMT. |  | dwg |  |  |  | x | Muss |  | Sytemzeichnung je Masttyp und Verlängerung
063 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Werkstattzeichnung | Werkstattzeichnung | x | x |  | Lebensdauer | 34 | TC | D00229 | technische Zeichnung über ein Bauteil oder eine Baugruppe. Nur übergaberelevant bei Änderungen. Sonst genügt der Verweis auf DIAS. Datenfluss läuft immer über AMT. | Zeichnung | dwg |  |  |  | x | Kann | Änderungen oder Abweichungen vom Standard | Je Baugruppe
063 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Werkstattzeichnung | Mastzusammenstellungsliste | x | x |  | Lebensdauer | 37 | PD | D00213 | Nur übergaberelevant bei Änderungen. Sonst genügt der Verweis auf DIAS. Datenfluss läuft immer über AMT. |  | xlsx |  |  |  | x | Kann | Änderungen oder Abweichungen vom Standard | Je Gestänge | siehe BuE | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Konstruktionsbedingungen_f%C3%BCr_Stahlgittermasten_von_Freileitungen
064 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Fußzeichnungen | Fußzeichnung | x | x |  | Lebensdauer | 263 | TC | D00229 | Technische Zeichnung der Fußeckstiele, werden projektbezogen von der Baufirma erstellt, oder dem Standardkatalog entnommen. Entsprechende Statiken dazu befinden sich unter 51-Fundamentunterlagen. | Fußankerzeichnung; Eckstielverankerung | dwg oder pdf | x |  |  | x | Kann | vom Standardkatalog (https://transpedia.tennet.eu/wiki?title=BuE:Statische_Auslegung_von_Freileitungsgr%C3%Bcndungen) abgewichen wird | Je unterschiedlichem Mastfuß und Standort (Bis zu 4 Zeichnungen pro Maststandort) |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Konstruktionsbedingungen_f%C3%BCr_Stahlgittermasten_von_Freileitungen
065 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Stücklisten | Stückliste | x | x |  | Lebensdauer | 36 | PC | D00212 | Zusammenstellung aller Komponenten einer Baugruppe. Nur übergaberelevant bei Änderungen. Sonst genügt der Verweis auf DIAS. Datenfluss läuft immer über AMT. |  | xlsx |  |  |  | x | Kann | Änderungen oder Abweichungen vom Standard | Je Baugruppe |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Konstruktionsbedingungen_f%C3%BCr_Stahlgittermasten_von_Freileitungen
066 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Festigkeitsprüfung Stahlchargen, Materialprüfung | Qualitätsnachweise Maststahl |  |  | x | Lebensdauer | 229 | QC | D00084 | Stichprobenhafte Materialprüfung mit Zuordnung der Bauteile gem. Richtlinie |  | pdf | x | x |  |  | Muss |  | Stichprobenmenge gem. Spezifikation |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Spezifikation_f%C3%BCr_Stahlgittermaste#Auftragsbezogene_Materialpr.C3.BCfungen
067 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Probezusammenbau Dokumentation | Probezusammenbau Dokumentation | x | x |  | Projekt | 275 | QC | D00085 | Dokumentation eines Probezusammenbaus einer Neuentwicklung. Wird von AMT beauftragt, Abnahmeprotokoll wird an Projekt gesendet. |  | pdf |  | x |  |  | Kann | von AMT beauftragt | Je Masttyp oder Standort
068 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Konformitätserklärung und sonstige Dokumentation | Materialeingangsmeldung | x | x |  | Projekt | 326 | PA | D00103 | Materialeingangsmeldung mit entsprechenden Lieferscheinen. |  | pdf | x | x |  |  | Muss |  | Je Lieferung | A03.3a und A03.3b | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
069 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Montagehilfsmittel | Montagehilfsmittel |  |  | x | Lebensdauer | 40 | TL | D00232 | Konstruktionszeichnung für einen Setzrahmen oder Montagestäbe inklusive Stückliste |  | pdf |  | x |  |  | Kann | bei Bedarf | je Masttyp
070 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Steigsysteme | Abnahmeprotokoll Latchway-Steigsystem |  |  | x | Lebensdauer | 41 | WT | D00111 | Dokumentiert die fachgerechte Montage des Latchway-Steigsystems und enthält eine Liste der verbauten Materialien | Latchway;Abnahmezeugnis;Protokoll;Einbauprotokoll Steigsystem | pdf | x |  |  | x | Kann | ein Latchway-Steigsystem montiert worden ist | Je Maststandort mit Latchway-Steigsystem
070 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Steigsysteme | Abnahmeprotokoll Sicherheitssteigbolzen | x | x |  | Lebensdauer | 42 | QA | D00080 | Dokumentiert welche Sicherheitssteigbolzen von welchem Hersteller einschließlich der Chargennummer am Mast eingebaut wurden | Sicherheitssteigbolzen;Protokoll;Qualitätsnachweise Steigsystem | pdf | x |  |  | x | Kann | Sicherheitssteigbolzen montiert worden sind | Je Steigsystem | B08 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
070 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Steigsysteme | Steigbaum |  |  | x | Lebensdauer | 353 | WT | D00111 | Datenfluss läuft immer über AMT. Nur übergaberelevant bei projektspezifischen Änderungen. Ansonsten genügt Verweis auf DIAS. | Steigsystem | pdf | x |  |  | x | Kann | Steigbaum montiert worden ist | je Masttyp
071 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Mastliste | Technische Mastliste | x | x |  | Lebensdauer | 38 | PL | D00108 | enthält alle relevanten Mastinformationen der Leitung. | Mastliste | xlsx | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt | siehe BuE (Planfeststellung ab 2020, davor mind. Die Inhalte des Tabellenblattes Stützpunkte der techn. Mastliste) | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Richtlinie_Freileitungstrassierung#Nachweis_technischer_Einsatzbedingungen_von_Komponenten
072 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Schutzmaßnahmen | Schutzmaßnahmen | x | x |  | Lebensdauer | 276 | - | D00000 | Sämtliche Konstruktions- und Statische Nachweise zu Hochwasserfundamenten, Besteig-, Ramm- oder Sabotageschutz. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | bei Bedarf | Je Maststandort
073 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Überlotungstabellen, tatsächlicher Stand | Überlotungstabelle |  |  | x | Lebensdauer | 43 | ED | D00037 | Tabelle wird für Soll-/ Istabgleich benötigt. Werte sind in Gestängebeschreibung definiert. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | nichts im Fundamentprotokoll dokumentiert wurde und eine Überlotung erforderlich wird (gemäß Gestängebechreibung) | Je Leitung / Bauabschnitt
074 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Abnahmeprotokoll | Mastabnahmeprotokoll | x | x |  | Projekt | 216 | WT | D00111 | Abnahmeprotokoll über den ordnungsgemäßen Aufbau des Mastes | Abnahmeprüfung;Protokoll;Prüfung | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort | B07 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
075 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Erdung | Messprotokoll Mastausbreitungswiderstände | x | x |  | Lebensdauer | 44 | WT | D00111 | Übergaberelevant nur bei exponierten Masten, sonst verbleibt die Messung beim Projekt. | Erdungswiderstand;Erdungswiderstände;Messprotokoll | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung/Bauabschnitt | C04 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Freileitung_-_Erdungen_von_Freileitungsmasten
075 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Erdung | Aufmaß der Erdungsanlage | x | x |  | Lebensdauer | 45 | PL | D00108 | Dokumentiert die Auslegung der Erdung mit allen verbauten technischen Komponenten. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | der Erdausbreitungswiderstand des Fundamentes zu hoch ist | Je Maststandort | C03 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Freileitung_-_Erdungen_von_Freileitungsmasten
075 | Bau | Freileitung - Mast(standort) | Erdung | Einbau von Arbeitserden | x | x |  | Projekt | 2652 | PL | D00108 | Durch das Protokoll soll gewährleistet werden, dass einerseits keine Arbeitserden in der Leitung verbleiben aber auch keine „fremden“ Arbeitserden unbeabsichtigt ausgebaut werden | Arbeitserden | doc |  | x |  |  | Kann | Arbeiserden benötigt wurden | Je Feld | F02 (Dieses Dokument muss nicht zwingend verwendet werden)
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Prüfprotokoll Leiter | x | x |  | Lebensdauer | 46 | WT | D00111 | Bei TenneT-Bestellung: Sofern ein FAT in Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll sowie der AMT-Kurzbericht von AMT an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Beide Dokumente sind seitens Projekt abzulegen. Bei TenneT Bestellung: Sofern ein FAT ohne Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll vom Hersteller direkt an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Das Dokument ist seitens Projekt abzulegen. | FAT; Prüfprotokoll; Abnahmeprüfzeugnis; Prüfbericht | pdf |  | x |  |  | Kann | FAT durchgeführt wurde | stichprobenartig
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Seildatenblatt | x | x |  | Lebensdauer | 48 | DA | D00178 | Seildatenblatt des Herstellers. Es genügt der Verweis auf DIAS. Datenfluss läuft immer über AMT. |  | pdf | x | x |  |  | Muss |  | Je Seiltyp und Hersteller |  | BuE Spezifikation für Leiter und Erdseilluftkabel
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Aufmaß ES/ ESLK | x | x |  | Lebensdauer | 56 | WT | D00111 | Material für Erdseilluftkabel einschließlich Armaturen und Laschen |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt | A02 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Aufmaß Außenleiter | x | x |  | Lebensdauer | 57 | WT | D00111 | Materialauflistung für Leiterseile einschließlich Armaturen |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Je Bauabschnitt | A01 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Materialausgangsmeldung Leiter | x | x |  | Lebensdauer | 58 | PA | D00103 |  |  | pdf |  | x |  |  | Muss |  | Leitertyp | A04.2 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Einbauprotokoll Reparaturspiralen | x | x |  | Lebensdauer | 72 | DD | D00185 | Protokolliert den Einabau und Einbauort von Reperaturspiralen |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Reperaturspiralen eingebaut worden sind | je Reperatureinsatz | B04 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Prüfprotokoll ESLK-Strecke | x | x |  | Lebensdauer | 268 | QA | D00080 | Abnahmemessung der Strecke, wenn das ESLK aufgelegt und die Muffen verbaut sind. Protokoll der gemessenen Strecke für alle LWL-Fasern (Inhalt des Protokolls wurde in BuE definiert) | Prüfprotokoll LWL | pdf | x |  |  | x | Kann | ESLK aufgelegt wurden | je ESLK-Strecke | - | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Kommunikationsnetze_--_Lichtwellenleiter-Technik - LWL-Messungen
078 | Bau | Freileitung - Leiter | Material Seile/ESLK | Materialeingangsmeldung Leiter | x | x |  | Lebensdauer | 328 | PA | D00103 | Für Lieferscheine und Herstellerangaben/Trommelnr. |  |  |  | x |  |  | Muss |  | Je Lieferung | A03.2a und A03.2b | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
079 | Bau | Freileitung - Leiter | Sonderskizzen/Zeichnungen | Werkstattzeichnung Sonderteil | x | x |  | Lebensdauer | 262 | TC | D00229 | Werkstattzeichnung für projektspezifische besondere nicht standardisierte Teile |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Sonderteile verbaut wurden | je Sonderteil
079 | Bau | Freileitung - Leiter | Sonderskizzen/Zeichnungen | Verdrillung | x | x |  | Lebensdauer | 355 | TC | D00229 | Protokoll inkl. Zeichnung und Anordnung der Verdrillung. Nachweis elektrischer Abstände für Stromschlaufenführung am Verdrillermast |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Verdrilllung vorliegt | Je Maststandort | B09.x | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
080 | Bau | Freileitung - Leiter | Spann- und Reguliertabelle | Spann- und Reguliertabelle | x | x |  | Lebensdauer | 50 | ED | D00037 | Theoretisch erechneter Zugsapannungswert für die Montage der Seile. Auf diese Werte wird bei Seilmontage die Zugspannung abhängig von Umgebungstemperatur und der Nachdehnung eingestellt. | Spanntabelle;Reguliertabelle | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Alle Leiter je Abspannabschnitt werden in einem Dokument zusammengefasst. |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
081 | Bau | Freileitung - Leiter | Regulierprotokoll | Durchhangskontrolle | x | x |  | Lebensdauer | 55 | WT | D00111 | Dokumentation der Regulierung der Außenleiter und der ES/ESLK | Regulierprotokoll;Durchhangsprotokoll | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Für alle Leiter eines Stromkreises | B01, B02 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
082 | Bau | Freileitung - Leiter | Stromschlaufe | Abstandsnachweis Stromschlaufe | x | x |  | Lebensdauer | 221 | LU | D00064 | Berechnungsnachweis der Abstände der Stromschlaufe zu geerdeten Bauteilen oder benachbarten Leitern. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | vom Standard abgewichen wird | Je Stromschlaufe, kann ggf. für einen Mast zusammengeführt werden. |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Freileitung_-_Isolatorketten
082 | Bau | Freileitung - Leiter | Stromschlaufe | Einbaunachweis Stromschlaufe | x | x |  | Lebensdauer | 358 | - | D00000 | Messprotokoll über die Abstände der Stromschlaufe zu geerdeten Bauteilen |  | pdf | x |  |  | x | Kann | der Mast ein Abspannmast ist | Je Maststandort | B12
083 | Bau | Freileitung - Leiter | Seilverlegeplan | Seil- und Verbinderplan | x | x |  | Lebensdauer | 59 | LU | D00064 | Dokumnetiert für alle Leiter einschließlich ES/ESLK wo welche Leitertrommeln eingebaut wurden und an welchen Stellen Verbinder verwendet wurden. | Verbinder; Trommellaufplan | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt | B06 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
083 | Bau | Freileitung - Leiter | Seilverlegeplan | Protokoll Leiterverlegung | x | x |  | Lebensdauer | 329 | BB | D00141 | Protokoll über die Montage der Leiter einschließlich der Angabe der Randbedingungen. |  |  |  | x |  |  | Muss |  | Je Leiter und Abspannabschnitt | B10 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
085 | Bau | Freileitung - Equipments | Materialzusammenstellungen | Einbauliste Equipments | x | x |  | Lebensdauer | 238 | PA | D00103 | listet alle verbauten Materialen der Equipments pro Maststandort auf. Mit der finalen Übernahme der Daten ins BIS verliert das Dokument seine Gültigkeit | Materialzusammenstellung;Einbauliste;Materialliste | xlsx | x | x |  |  | Muss
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Materialeingangsmeldung Armaturen | x | x |  | Lebensdauer | 63 | PA | D00103 | Abgleich von TenneT- Bestellungen/Rechnungen |  | pdf |  | x |  |  | Kann | Bestellung durch TenneT | Je leitung / Bauabschnitt und Armaturentyp | A03.1a und A03.1b | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Materialausgangsmeldung Armaturen | x | x |  | Lebensdauer | 64 | PA | D00103 | Abgleich von TenneT- Bestellungen/Rechnungen |  | pdf |  | x |  |  | Kann | Bestellung durch TenneT | Je leitung / Bauabschnitt und Armaturentyp | A04.1 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Prüfprotokoll Isolatoren | x | x |  | Lebensdauer | 66 | DA | D00129 | Bei TenneT-Bestellung: Sofern ein FAT in Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll sowie der AMT-Kurzbericht von AMT an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Beide Dokumente sind seitens Projekt abzulegen. Bei TenneT Bestellung: Sofern ein FAT ohne Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll vom Hersteller direkt an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Das Dokument ist seitens Projekt abzulegen. | FAT; Prüfprotokoll; Abnahmeprüfzeugnis; Prüfbericht | pdf |  | x |  |  | Kann | FAT durchgeführt wurde | stichprobenartig |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Freileitung_-_Isolatoren_%C3%9Cberschrift
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Kettenzeichnung | x | x |  | Lebensdauer | 219 | LU | D00064 | Technische Baugruppenzeichnung einer Isolatorkette mit Stückliste. | Isolatorkette;Kette; | pdf |  |  |  | x | Muss
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Erdseilbefestigung | x | x |  | Lebensdauer | 220 | TC | D00229 | Standard Datenblatt von AMT oder Fremdzeichnung eines Erdseils. Nur übergaberelevant bei projektspezifischen Änderungen. Ansonsten genügt ein Verweis auf Projektablage. |  | pdf |  | x |  |  | Muss |  | Je Befestigung
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Einbauprotokoll Isolatoren | x | x |  | Lebensdauer | 239 | DD | D00185 | Dokumentiert den Einbau der Isolatoren | Isolatoreneinbauprotokoll | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt und Stromkreis | B03 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Prüfprotokoll Armaturen | x | x |  | Lebensdauer | 240 | QC | D00083 | Bei TenneT-Bestellung: Sofern ein FAT in Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll sowie der AMT-Kurzbericht von AMT an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Beide Dokumente sind seitens Projekt abzulegen. Bei TenneT Bestellung: Sofern ein FAT ohne Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll vom Hersteller direkt an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Das Dokument ist seitens Projekt abzulegen. Bei Fremdbestellung: Das FAT-Protokoll vom Hersteller wird vom Besteller (z. B. Baufirma) an das Projekt übergeben und ist vom Projekt abzulegen. Datenfluss läuft ausschließlich über AMT | FAT; Prüfprotokoll; Abnahmeprüfzeugnis; Prüfbericht | pdf |  | x |  |  | Kann | ein FAT durchgeführt wurde | richtet sich nach Spezifikation BuE |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Spezifikation_f%C3%BCr_Armaturen_f%C3%BCr_Hoch-_und_H%C3%B6chstspannungsfreileitungen
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Datenblatt Isolator | x | x |  | Lebensdauer | 252 | DA | D00178 | Standard Datenblatt von AMT oder Fremdzeichnung eines Isolators. Nur übergaberelevant bei projektspezifischen Änderungen. Ansonsten genügt ein Verweis auf Projektablage. |  | pdf |  | x |  |  | Muss |  | Je Kette / Isolator
086 | Bau | Freileitung - Equipments | Isolatorketten | Kettenzeichnung Fremd | x | x |  | Lebensdauer | 261 | LU | D00064 | Kettenzeichnung von Fremdherstellern oder anderen ÜNB's |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Fremdketten verbaut wurden | Je Kettentyp
087 | Bau | Freileitung - Equipments | Feldabstandshalter und Stockbridge-Dämpfer | Schwingungsstudie, Einbauanordnung Einbautabelle oder Einbauschema für Stromkreise | x | x |  | Lebensdauer | 250 | CH | D00177 | Projektbezogene Schwingungsstudie, Einbauanordnung oder Einbauschema In dem Dokument muss der Leitungsname oder die Leitungsnummer angegeben sein, sowie die Info welcher Artikel in welcher Anzahl und in welchem Abstand verbaut werden muss. |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt
087 | Bau | Freileitung - Equipments | Feldabstandshalter und Stockbridge-Dämpfer | Schwingungsstudie, Einbauanordnung Einbautabelle oder Einbauschema für ES LK | x | x |  | Lebensdauer | 260 | CH | D00177 | Projektbezogene Schwingungsstudie, Einbauanordnung oder Einbauschema In dem Dokument muss der Leitungsname oder die Leitungsnummer angegeben sein, sowie die Info welcher Artikel in welcher Anzahl und in welchem Abstand verbaut werden muss. |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung / Bauabschnitt
087 | Bau | Freileitung - Equipments | Feldabstandshalter und Stockbridge-Dämpfer | Prüfprotokoll Abstandhalter und Dämpfer | x | x |  | Lebensdauer | 332 | QC | D00083 | Bei TenneT-Bestellung: Sofern ein FAT in Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll sowie der AMT-Kurzbericht von AMT an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Beide Dokumente sind seitens Projekt abzulegen. Bei TenneT Bestellung: Sofern ein FAT ohne Anwesenheit von AMT duchgeführt wurde, wird das FAT-Protokoll vom Hersteller direkt an den tech. Ansprechpartner aus der Bestellung gesendet. Das Dokument ist seitens Projekt abzulegen. Bei Fremdbestellung: Das FAT-Protokoll vom Hersteller wird vom Besteller (z. B. Baufirma) an das Projekt übergeben und ist vom Projekt abzulegen. Datenfluss läuft ausschließlich über AMT | FAT; Prüfprotokoll; Abnahmeprüfzeugnis; Prüfbericht |  |  | x |  |  | Kann | FAT durchgeführt wurde | stichprobenartig |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Spezifikation_f%C3%BCr_Armaturen_f%C3%BCr_Hoch-_und_H%C3%B6chstspannungsfreileitungen
087 | Bau | Freileitung - Equipments | Feldabstandshalter und Stockbridge-Dämpfer | Einbauprotokoll Feldabstandhalter | x | x |  | Lebensdauer | 1261 | DD | D00185 | Dokumentiert den Einbau von Feldabstandhalter. In dem Dokument muss der Leitungsname oder die Leitungsnummer angegeben sein, sowie die Info welcher Artikel, von welchem Hersteller, in welcher Anzahl und in welchem Abstand verbaut wurde. |  | xlsx |  | x |  | x | Muss |  | Je Abschnitt | B14
087 | Bau | Freileitung - Equipments | Feldabstandshalter und Stockbridge-Dämpfer | Einbauprotokoll Stockbridge-Dämpfer in ES/ ESLK | x | x |  | Lebensdauer | 2635 | DD | D00185 | Dokumentiert den Einbau von Stockbridge-Dämpfern. In dem Dokument muss der Leitungsname oder die Leitungsnummer angegeben sein, sowie die Info welcher Artikel, von welchem Hersteller, in welcher Anzahl und in welchem Abstand verbaut wurde. |  | xlsx |  | x |  | x | Muss |  | Je Abschnitt
088 | Bau | Freileitung - Equipments | Beschichtung | Schichtdickennachweis |  |  | x | Lebensdauer | 67 | QC | D00083 | Zinkschichtdicke- und Trockenschichtsdickenachweis |  | pdf | x |  |  | x | Kann | beauftragt vor 29.03.2023/ danach auf Anfrage | Je Mast |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:TR-KOR-Kontr_Trocken-Schichtdickenmessung
088 | Bau | Freileitung - Equipments | Beschichtung | Produktdatenblatt Beschichtung |  |  | x | Lebensdauer | 68 | DA | D00178 | Technisches Datenblatt des Herstellers |  | pdf | x |  |  | x | Kann | beauftragt vor 29.03.2023/ danach auf Anfrage | Je Datenblatt
088 | Bau | Freileitung - Equipments | Beschichtung | Sicherheitsdatenblatt Beschichtung |  |  | x | Lebensdauer | 69 | DA | D00178 |  |  | pdf | x |  |  | x | Kann | beauftragt vor 29.03.2023/ danach auf Anfrage | Je Datenblatt
088 | Bau | Freileitung - Equipments | Beschichtung | Sonstige Technische Nachweise |  |  | x | Lebensdauer | 333 | QC | D00085 | Staubtest, Nachweis löslicher Salze, Haftzugprüfung, Kontrollflächenprotokoll |  |  | x | x |  |  | Kann | Test durchgeführt wurde | Je durchgeführtem Test |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:TR-KOR-Kontr_Pr%C3%BCfung_visuell_nicht_feststellbarer_Verunreinigungen#Staub
088 | Bau | Freileitung - Equipments | Beschichtung | Fachunternehmererklärung Korrosionsschutz im Werk | x | x |  | Lebensdauer | 2610 | QC | D00084 | Beschichtungssysteme und Erklärung für die korrekte Durchführung der Arbeiten |  | pdf | x |  |  | x | Kann | beauftragt ab 29.03.2023 | Je Mast | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=Datei:BuE:Fachunternehmererkl%C3%A4rung_KOR-WERK.docx | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Richtlinie_f%C3%BCr_die_Beschichtung_im_Werk#Dokumentation
089 | Bau | Freileitung - Equipments | Befeuerung | Technische Dokumentation Befeuerung | x | x |  | Lebensdauer | 334 | EC | D00199 | Komplette technischen Dokumentation der installierten Befeuerungsanlage in einer PDF zusammen gefasst inklusive Stromlaufplänen, Stücklisten und Produktatenblätter der verbauten Komponenten. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Befeuerung notwendig ist | Je Mast
092 | Bau | Freileitung - Equipments | Verbinder | Einbauprotokoll Pressverbinder | x | x |  | Lebensdauer | 73 | DD | D00185 |  |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | je Verbindung | B05 | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Technische_Bedingungen_f%C3%BCr_Gr%C3%BCndungs-_und_Montagearbeiten
094 | Bau | Freileitung - Equipments | Vogelschutz | Einbauprotokoll Vogelschutzmarker | x | x |  | Lebensdauer | 253 | DD | D00185 | Einbauorte sowie Artikelnummer des Herstellers muss in dem Protokoll enthalten sein |  | pdf | x |  |  | x | Kann | Vogelschutz verbaut wurde / notwendig ist | Je Leitung / Bauabschnitt | B13
095 | Bau | Freileitung - Equipments | Warnkugeln, Radarmarker | Datenblatt Luftwarnkugeln | x | x |  | Lebensdauer | 280 | DA | D00178 |  |  | pdf |  | x |  |  | Kann | erforderlich | Je Leitung und Typ / Hersteller
095 | Bau | Freileitung - Equipments | Warnkugeln, Radarmarker | Einbauprotokoll Luftwarnkugeln | x | x |  | Lebensdauer | 336 | DD | D00185 | Einbauorte sowie Artikelnummer des Herstellers muss in dem Protokoll enthalten sein |  | pdf | x |  |  | x | Kann | erforderlich | Je Leitung | in Arbeit
096 | Bau | Freileitung | integrierter Lage- und Profilplan | Lage- und Profilplan Genehmigung | x | x |  | Lebensdauer | 87 | LD | D00062 | Lageprofilplan zum Planfeststellungsbeschluss (wird solange in DIAS ausbewahrt bis er vom revidierten Lageprofilplan abgelöst wird) |  |  | x |  |  | x | Muss |  | Je Abspannabschnitt | siehe CAD Richtlinie
100 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Lage- und Profilplan |  |  | x | Lebensdauer | 87 | LD | D00062 | Nach Laserscanning und Laserscanningauswertung erzeugter neuer Lageprofilplan. Beauftragung der Befliegung und Auswertung an Zuständige bei GFG-XT. Bei Beauftragung werden benötigte Dokumente von LPG an GFG übergeben.(Beauftragungsprozess) | Laserscanning | dwg und pdf | x |  |  | x | Muss |  | je betroffenen Abspannabschnitt | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
100 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Schutzbereich |  |  | x | Lebensdauer | 359 | LD | D00062 | Bestandteil des Lageprofilplans | Laserscanning | dwg | x |  |  | x | Muss |  |  | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
100 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Seilkurven |  |  | x | Lebensdauer | 360 | LD | D00062 | Bestandteil des Lageprofilplans | Laserscanning | dwg | x |  |  | x | Muss |  |  | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
100 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Kataster |  |  | x | Lebensdauer | 361 | LD | D00062 | Bestandteil des Lageprofilplans | Laserscanning | dwg oder tiff/rtw | x |  |  | x | Muss |  |  | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
100 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Fotostreifen |  |  | x | Lebensdauer | 362 | LD | D00062 | Bestandteil des Lageprofilplans (aus Orthophotokacheln generiert) | Laserscanning | jpg+jpw | x |  |  | x | Muss |  |  | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
101 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Abspannabschnittsberechnung |  |  | x | Lebensdauer | 74 | ED | D00037 | Seilmechanische Berechnungen die enthält: Durchhangs und Zugspannungstabelle;Seilbefestigung Lasten und Auslenkungen; Kettenauschwingwinkel; Innere Abstände | Gewichtsspannweite; Schutzbereich; Schutzstreifen; Windspannweite | pdf | x |  |  | x | Muss |  | je Abspannabschnitt
101 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Abstandsberechnung Leitungskreuzung |  |  | x | Lebensdauer | 171 | ED | D00037 | Berechnungsdokumentation über die Abstände sich kreuzender Leitungen bzw. Phasen | Abstandsberechnung; Berechnung; Kreuzung | pdf | x |  |  | x | Kann | Kreuzung vorhanden | je Kreuzung
101 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Abstandsberechnung Innere Abstände |  |  | x | Lebensdauer | 182 | ED | D00037 | Abstandsberechnung der Abstände zwischen Außenleitern sowie zwischen Leitern und geerdeten Bauteilen innerhalb einer Freileitung. Dies kann als separates Dokument oder als Berechnungsnachweis bei der Abspannabschnittsberechnung erfolgen. | Abstandsberechnung; Berechnung; Innere; Innen | xlsx oder pdf | x |  |  | x | Muss |  | je Abspannnabschnitt
101 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Äußere Abstände |  |  | x | Lebensdauer | 185 | ED | D00037 | Dokumentation der Objektabstände ohne Leitungskreuzung mit Soll und Ist Vergleich | Berechnnung; Abstandsberechnung | xlsx | x |  |  | x | Muss |  | je Leitung | https://transpedia.tennet.eu/wiki/IH:Technische_Richtlinie_Bestandsdokumentation_Freileitungen | https://transpedia.tennet.eu/wiki/IH:Technische_Richtlinie_Bestandsdokumentation_Freileitungen
101 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Berechnung Zugspannung |  |  | x | Lebensdauer | 190 | ED | D00037 | Zugspannungsrückrechnung nach terrestrischer Durchhangsmessung | Berechnung; Zugspannung; Zugspannungsliste | pdf | x |  |  | x | Kann | terrestrische Zugspannungsermittlung | je Abspannabschnitt
101 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Berechnung Kettenausschwenkwinkel |  |  | x | Lebensdauer | 223 | ED | D00037 |  | Berechnung; Kettenwinkel | xlsx | x |  |  | x | Kann | nicht Bestandteil Titel ID 74 | je Leitung
104 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Laserdaten |  |  | x | Projekt | 184 | LA | D00205 | Klassifizierte Laserdaten. Wird auf einem separaten Datenträger an GFG übergeben. |  | las | x | x |  |  | Muss |  | je Befliegung | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen | https://transpedia.tennet.eu/w/index.php?title=BuE:CAD-Richtlinie_Teil_3_Leitungen
105 | Revision | Freileitung | Auswertung Mess- und Bildflug | Orthofotokachel |  |  | x | Projekt | 282 | LA | D00205 | Digitales Orthofoto in 200m Kachel. Wird auf einem separaten Datenträger an GFG übergeben. |  | ecw | x | x |  |  | Muss |  | je Kachel
107 | Revision | Freileitung | Mastschrägfoto | Mastschrägfoto |  |  | x | Lebensdauer | 78 | -E | D00007 | Horizontale Schrägaufnahme der Trag- und Abspannmasten (Geamtübersicht des Mastes in oder gegen die Leitungsrichtung). Beauftragt wird hierzu GFG nach IBN (Beaufragungsprozess beachten) | Digitales Mastschrägfoto | jpg | x |  |  | x | Muss |  | je Maststandort
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Beschichtung |  |  | x | Lebensdauer | 286 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zur Beschichtung. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-EL-BE
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Befeuerung |  |  | x | Lebensdauer | 1244 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zur Befeuerung. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-BEF
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Erdseilbefestigung |  |  | x | Lebensdauer | 1245 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zur Erdseilbefestigung. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-EL-ESB
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Feldabstandhalter |  |  | x | Lebensdauer | 1246 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Feldabstandhalter. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-EL-FAH
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Isolatorkette |  |  | x | Lebensdauer | 1248 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Isolatorkette. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFO-G-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-EL-KET
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Mobilfunk |  |  | x | Lebensdauer | 1249 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Mobilfunk. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-MF
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Phasenabstandhalter |  |  | x | Lebensdauer | 1250 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Phasenabstandhalter. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-PAH
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Reparaturspiralen |  |  | x | Lebensdauer | 1251 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Reparaturspiralen. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-RSP
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Stützer |  |  | x | Lebensdauer | 1252 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Stützer. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-STU
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Schwingungsschutz |  |  | x | Lebensdauer | 1253 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Schwingungsschutz. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFO-G-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-EL-SWS
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Verbinder |  |  | x | Lebensdauer | 1254 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Verbinder. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-VB
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Vogelschutz |  |  | x | Lebensdauer | 1255 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Vogelschutz. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-VS
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Warnkugeln |  |  | x | Lebensdauer | 1256 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Warnkugeln. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Kann | verbaut | je Leitung | ENE-EL-WKU
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Leiterverbindung |  |  | x | Lebensdauer | 1257 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Leiterverbindung. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-TL-LEI
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Stützpunkt |  |  | x | Lebensdauer | 1259 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Stützpunkt. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-TL-STP
108 | Revision | Freileitung | BIS-Dokumentation | BIS-Importliste Portal |  |  | x | Lebensdauer | 1260 | PA | D00103 | Importliste für BIS mit allen benötigten Informationen zu Portal. Die vom Projekt zu befülllende Importliste wird von GFG-XT erstelllt und dem Projekt zum Befüllen zur Verfügung gestellt. Vorraussetzung dafür ist das das Dokument LPG_BIS_Anlegeliste 1/4 Jahr vor IBN ausgefüllt an XT übermittelt worden ist. |  | xlsx | x |  | x |  | Muss |  | je Leitung | ENE-TL-POR
109 | Revision | Freileitung | Aktuell gültige Seilberechnungsdatei (Seil++) | Austauschdokument Seilmechaniksoftware |  |  | x | Lebensdauer | 79 | ED | D00037 | Seil++-csv-Datei oder alt: Seilpro-csv-Datei | Seil++ Datei | sppcsv oder csv | x |  |  | x | Muss |  | Je Leitung und Kreuzungen |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/IH:Erfassung_von_Leitungsdaten_in_SEIL%2B%2B
111 | Revision | Freileitung | Thermographiemessung | Abschlussbericht Thermographie |  |  | x | Projekt | 284 | CH | D00177 | Untersuchung und Bewertung der Verbindungszustände durch Infrarotthermographie |  | pdf |  | x |  |  | Muss |  | Leitung / Bauabschnitt |  | https://transpedia.tennet.eu/wiki/BuE:Freileitung_-_Thermographiemessungen
119 | Rückbau | Freileitung | Gründungsdaten | Dokumentation Gründungsrückbau |  |  | x | Lebensdauer | 347 | PL | D00108 | dokumentiert die Rückbautiefe der verbleibenden Fundamentreste mit deren geometrischen Bemessung und Lokalisierung im übergeordneten Koordinatensystem oder das komplett entfernte Fundament | Fundamentrückbau/ Gründungsrückbau | xls | x |  |  | x | Kann | ein Rückbau von Fundamenten stattfindet | Je Leitung oder Rückbauabschnitt | C05
123 | Rückbau | Freileitung | Bodenuntersuchungen | Bodengutachten Rückbau |  |  | x | Lebensdauer | 80 | CH | D00177 | Maßnahmenvorschlag für den Rückbau auf Grundlage von orientierenden Bodenuntersuchungen |  | pdf | x | x |  |  | Kann | Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen nicht ausgeschlossen werden kann | Je Leitung oder Rückbauabschnitt
123 | Rückbau | Freileitung | Bodenuntersuchungen | Untersuchungsbericht Bodenprobe |  |  | x | Lebensdauer | 83 | CH | D00177 | Bericht zur Bewertung der Beweissicherungsproben (Wand- und Sohlprobe) vor Wiedereinbau. Dies kann auch ggf. Eluatuntersuchungen (bei verbleibenden relevanten Schadstoffen im Boden) enthalten. |  | pdf | x |  |  | x | Kann | schädliche Bodenveränderungen am Maststandorten identifiziert wurden | Je Leitung oder Rückbauabschnitt
124 | Rückbau | Freileitung | Entsorgungs- und Einbaunachweis | Entsorgungsnachweis |  |  | x | Lebensdauer | 84 | PC | D00212 | Nachweisdokument über fachgerechte Entsorgung von Materialien und Stoffen |  | pdf | x |  |  | x | Muss |  | Je Maststandort
124 | Rückbau | Freileitung | Entsorgungs- und Einbaunachweis | Nachweis Bodenmaterial |  |  | x | Lebensdauer | 363 | PA | D00103 | Nachweisdokument über den Einbau von Materialien und Stoffen |  | pdf | x |  |  | x | Kann | zusätzliches Bodenmaterial zum Wiedereinbau erforderlich ist | Je Maststandort
Note on U2: Schmidt, Birte: Wenn "KANN" Bedingung erfüllt, MUSS dieses Dokument vorgelegt werden!